## scrum board
Scrum Board
Gestiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimiento del estado de tu proyecto.
Sprint 1
Nombre | Estado | Números
Iniciar Sesion | Listo | 3
Cerrar Sesion | En curso | 3
Foto de perfil | Listo | 3
9
sprint 2
Nombre | Estado | Números
Registrarse | En curso | 5
Barra de busqeda | En curso | 5
subir imagenes | Listo | 5
Descripciones de ventas | No iniciado | 5
Reporte | No iniciado | 5
Enviar ensaje desde producto | No iniciado | 5
30
Sprint 3
Nombre | Estado | Números
Filtros de productos | No iniciado | 8
chat | No iniciado | 8
16