## Sheet1
ID | Descripcion | Fecha detectada | Responsable | Prioridad | Estado | Accion a tomar
1 | Error en el boton volver en la pagina Iniciar Sesion | 2024-10-10 | Ricardo | Media | Abierto | Revision de codigo
2 | No se pueden buscar productos | 2024-11-10 | Cristopher | Alta | En Progreso | Revision de codigo
3 | La pagina "Registrarse" no guarda los usuarios | 2024-11-10 | Ricardo | Alta | En Progreso | Revision de codigo y configuracion de base de datos
4 | La foto de perfil no queda guardada | 2024-12-10 | Cristopher | Baja | Abierto | Revision de codigo y configuracion de base de datos