## SPRINT 1
Sprint 1
Daily Meetings
1
¿Qué hicimos ayer? Revisamos los requisitos iniciales del proyecto y creamos un listado con las funcionalidades prioritarias.
¿Qué haremos hoy? Comenzar con el diseño de los prototipos y definir la estructura base de la página de inicio.
¿Tuvimos algún problema? Hubo cierta confusión al definir las prioridades, pero la resolvimos estableciendo un esquema claro.
2
¿Qué hicimos ayer? Finalizamos el diseño del prototipo de la página de inicio y comenzamos la maquetación básica en HTML y CSS.
¿Qué haremos hoy? Continuar con la maquetación.
¿Tuvimos algún problema? Algunos estilos CSS no se aplicaron correctamente en el menú, lo que nos hizo perder tiempo.
3
¿Qué hicimos ayer? Maquetamos la barra de navegación y ajustamos el diseño del prototipo.
¿Qué haremos hoy? Iniciar el formulario de registro de productos y asegurarnos de que sea accesible y funcional.
¿Tuvimos algún problema? Nos atrasamos en el diseño del formulario debido a ajustes en el prototipo. Decidimos mover esta tarea al Sprint 2.
4
¿Qué hicimos ayer? Finalizamos la estructura básica de la página y ajustamos el diseño de los elementos visuales.
¿Qué haremos hoy? Documentar los avances y preparar los entregables para el Sprint Review.
¿Tuvimos algún problema? No hubo problemas; todo fluyó según lo planificado.
Sprint Review
Objetivo del Sprint:
Diseñar y maquetar la página de inicio y definir la estructura general de la plataforma.
Funcionalidades completadas:
Diseño del prototipo de la página de inicio.
Maquetación básica de la página de inicio y barra de navegación.
Ajuste y definición de los estilos visuales principales.
Funcionalidades pendientes o en progreso:
Maquetación del formulario de publicación de productos (movida al Sprint 2).
Ajustes finales en la responsividad de la página de inicio.
Feedback recibido y adaptaciones:
Comentarios positivos: El diseño fue bien recibido por su simplicidad y enfoque en la experiencia del usuario.
Sugerencias: Mejorar la consistencia en los colores y tipografías.
Próximos pasos:
Iniciar la funcionalidad del formulario en el próximo sprint.
Ajustar la estructura para soportar las funcionalidades de publicación de productos.
Completar tareas pendientes de este sprint en el próximo (responsividad y detalles del formulario).
Retrospective
Lo que hicimos bien:
Definimos claramente las prioridades iniciales.
La comunicación y división de tareas entre los integrantes fue efectiva.
Logramos diseñar un prototipo atractivo y funcional para la página de inicio.
Lo que podemos mejorar:
La gestión del tiempo: No calculamos correctamente los plazos para la maquetación del formulario.
La responsividad: Aunque logramos una estructura funcional, algunos elementos no se ajustaban correctamente en dispositivos móviles.
Priorizar tareas esenciales: Dedicar menos tiempo a ajustes estéticos en lugar de avanzar en funcionalidades críticas.
Próximos pasos:
Mejorar la planificación de las tareas para evitar mover elementos al próximo sprint.
Iniciar las funcionalidades clave como la publicación de productos y el inicio de sesión en el siguiente sprint.
Ajustar el enfoque en la responsividad desde etapas tempranas del desarrollo.

## SPRINT 2
DAILY MEETING
1 | ¿Qué hicimos ayer?
Añadimos la barra de navegación y empezamos la estructura del formulario de publicación de productos.
¿Qué haremos hoy?
Implementar la funcionalidad de inicio de sesión para almacenar el nombre de usuario y la bienvenida en la página.
¿Tuvimos algún problema?
Surgió una pequeña confusión al momento de estructurar el formulario de publicación para que fuera accesible y claro para el usuario, pero ya lo solucionamos.
¿Qué hicimos ayer?
Terminamos de implementar el inicio de sesión y el cierre de sesión con un mensaje de bienvenida.
2 | ¿Qué haremos hoy?
Empezar a implementar el formulario de publicación, asegurándonos de que valide los campos correctamente.
¿Tuvimos algún problema?
No hubo problemas mayores; estamos avanzando según lo planeado.
¿Qué hicimos ayer?
Completamos la funcionalidad para agregar productos y que se muestren dinámicamente en la página.
3 | ¿Qué haremos hoy?
Agregar la funcionalidad para filtrar productos por nombre y categoría.
¿Tuvimos algún problema?
Nada grave; fue un día bastante productivo.
4 | ¿Qué hicimos ayer?
Terminamos el filtro de búsqueda por nombre y categoría, y revisamos la estructura para que funcione correctamente con varios productos.
¿Qué haremos hoy?
Comenzar a implementar el almacenamiento de productos en el localStorage para persistencia de datos.
¿Tuvimos algún problema?
Ningún problema técnico, aunque tuvimos que ajustar algunas líneas de código para una mejor organización.
5 | ¿Qué hicimos ayer?
Añadimos localStorage para almacenar productos y probamos la persistencia de datos al recargar la página.
¿Qué haremos hoy?
Implementar la vista previa de imagen en el formulario de publicación para mejorar la experiencia del usuario.
¿Tuvimos algún problema?
Nos encontramos con un pequeño problema al leer archivos de imagen, pero lo resolvimos.
6 | ¿Qué hicimos ayer?
Terminamos la funcionalidad de vista previa de imagen en el formulario de publicación.
¿Qué haremos hoy?
Trabajar en la página del chat para que el usuario pueda enviar y ver mensajes en tiempo real (solo en el navegador).
¿Tuvimos algún problema?
No, todo avanzó según lo esperado.
7 | ¿Qué hicimos ayer?
Ajustamos el diseño de la página de chat y revisamos la consistencia de los estilos en toda la página.
¿Qué haremos hoy?
Realizar pruebas finales, revisar la funcionalidad de cada componente y corregir posibles errores antes del despliegue.
¿Tuvimos algún problema?
No, todo está listo para las pruebas y ajustes finales.
Retrospective
1. Lo que hicimos bien:
Definición clara de funcionalidades: Desde el inicio, tuvimos bien identificadas las funciones principales (inicio de sesión, publicación de productos, filtro de búsqueda, y chat).
Uso efectivo de localStorage: Implementamos correctamente localStorage para mantener los productos publicados aún después de recargar la página, lo cual agregó valor a la experiencia de usuario.
Modularidad en el código: Organizar las funciones en módulos (como el manejo de productos, el inicio de sesión, y el chat) hizo que el código fuera fácil de leer y depurar.
Pruebas constantes: Realizamos pruebas continuas en cada fase del desarrollo, lo cual evitó que los errores se acumularan.
Flexibilidad y adaptabilidad: Nos ajustamos a pequeños cambios en los requisitos a lo largo del proyecto sin afectar el progreso general.
2. Lo que podemos mejorar:
Mejor planificación de estilos: Hubo algunos ajustes de último minuto en los estilos, especialmente en la página del chat, que podríamos haber planificado desde el principio para ahorrar tiempo.
Optimización de código para manejo de archivos: Nos enfrentamos con dificultades para mostrar imágenes de manera óptima en la vista previa, y podríamos investigar formas más eficientes de manejar este tipo de archivos.
Documentación del código: Aunque añadimos algunos comentarios, una documentación más estructurada ayudaría en futuras iteraciones o para nuevos miembros del equipo.
Funcionalidades adicionales: Nos dimos cuenta que algunas funcionalidades (como un sistema de comentarios o calificación para productos) podrían mejorar la interacción del usuario y diferenciar nuestra página.
3. Próximos pasos:
Explorar nuevas funcionalidades: Evaluar la incorporación de una sección de comentarios y calificaciones de productos para incentivar la interacción entre usuarios.
Feedback de usuario: Realizar una fase de pruebas con usuarios para recoger opiniones sobre usabilidad, apariencia y funcionalidad, de modo que podamos implementar mejoras antes del lanzamiento.
Sprint Review
1. Objetivo del Sprint:
Completar las funcionalidades básicas de la plataforma: inicio de sesión, publicación de productos con detalles, búsqueda y filtro por categoría, y una página de chat para usuarios interesados en los productos.
2. Funcionalidades completadas:
Inicio de sesión y manejo de usuario: Los usuarios pueden iniciar y cerrar sesión, y su nombre de usuario se muestra en la interfaz al estar conectados. La funcionalidad de localStorage permite recordar los datos de sesión.
Publicación de productos: Los usuarios pueden publicar productos con detalles como nombre, descripción, precio, ubicación, y categoría, además de una imagen que se muestra en la vista de producto.
Vista previa de la imagen del producto: Implementación de vista previa en tiempo real al subir una imagen en la sección de publicación, lo que mejora la experiencia de usuario.
Filtro y búsqueda de productos: Funcionalidad para filtrar productos por categoría y realizar búsquedas por nombre, permitiendo una navegación más ágil y específica.
Chat básico entre usuarios: Implementación de una página de chat que permite a los usuarios interesados en un producto comunicarse directamente con el vendedor.
3. Funcionalidades pendientes o en progreso:
Optimización de la vista previa de imágenes: Mejorar el manejo de archivos para reducir el tamaño de las imágenes almacenadas en localStorage, así como su carga y visualización en la página de productos.
Mejoras en la interfaz de usuario: Aún quedan ajustes pendientes para mejorar la consistencia de los estilos en todas las páginas, especialmente en la página de chat.
Pruebas de rendimiento y carga: Realizar pruebas para evaluar el rendimiento de la aplicación con varios productos y usuarios, ajustando el uso de localStorage para productos con imágenes grandes.
4. Feedback recibido y adaptaciones:
Comentarios sobre la facilidad de uso: Se destacó que la navegación entre la publicación de productos y la vista de productos es intuitiva. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que sería útil un sistema de notificaciones en el chat.
Sugerencias de funcionalidades adicionales: Varios usuarios sugirieron agregar una función de favoritos para que los compradores puedan marcar productos que les interesen y regresar a ellos fácilmente.
Prioridades en diseño: Se sugirió una mejora en la presentación visual de la vista de productos, especialmente en el uso de categorías para una navegación visual más clara.
5. Próximos pasos para el siguiente sprint:
Base de datos:
Pruebas y mejoras de UX en el chat: Mejorar la usabilidad del chat y evaluar la posibilidad de agregar notificaciones o algún indicador de mensajes nuevos.
Preparación para pruebas de usuario adicionales: Reclutar usuarios para una nueva ronda de pruebas, enfocándose en la navegabilidad, la rapidez en la búsqueda, y la efectividad del chat.
Calidad de vida de usuario: Hacer mejoras para la calidad de usuario, para que la pagina sea de mayor calidad
Sprint 2: Algunas tareas del sprint 2 no fueron completadas, por lo tanto, se moveran hacia el sprint 3.

## SPRINT 3
Sprint 3
Daily Meetings
1
¿Qué hicimos ayer? Terminamos la funcionalidad de búsqueda y filtros, y maquetamos la página del chat.
¿Qué haremos hoy? Iniciar el desarrollo del sistema de autenticación mediante RUT y la conexión con el backend.
¿Tuvimos algún problema? No, pero anticipamos que la validación del RUT podría requerir ajustes adicionales.
2
¿Qué hicimos ayer? Avanzamos en la autenticación; ya validamos el formato del RUT, pero falta integrar la funcionalidad con la base de datos.
¿Qué haremos hoy? Trabajar en la conexión entre el frontend y el backend para la publicación de productos.
¿Tuvimos algún problema? Sí, hubo retrasos debido a conflictos en la integración inicial entre el frontend y el backend. Decidimos priorizar la autenticación.
3
¿Qué hicimos ayer? Finalizamos la autenticación y empezamos la funcionalidad de almacenamiento de productos en la base de datos.
¿Qué haremos hoy? Continuar con la integración del sistema de publicación de productos y realizar pruebas básicas.
¿Tuvimos algún problema? Por falta de tiempo, no pudimos realizar pruebas exhaustivas. Esto podría retrasar el ajuste final.
4
¿Qué hicimos ayer? Logramos integrar parcialmente la funcionalidad de publicación de productos con el backend.
¿Qué haremos hoy? Hacer pruebas generales y ajustes finales en la funcionalidad de autenticación y publicación.
¿Tuvimos algún problema? Sí, enfrentamos problemas de tiempo. Algunas pruebas quedaron incompletas, y evaluamos mover ciertas mejoras a un posible Sprint 4.
Sprint Review
Objetivo del Sprint:
Desarrollar el backend de la plataforma, incluyendo el sistema de autenticación mediante RUT y la conexión con la base de datos para la publicación de productos.
Implementar la base de datos para hacer la pagina 100% funcional
Funcionalidades completadas:
Sistema de autenticación mediante RUT: Los usuarios pueden iniciar sesión con su RUT validado y recibir un mensaje de bienvenida.
Publicación de productos conectada a la base de datos: Los productos publicados por los usuarios se almacenan correctamente en el backend.
Pruebas iniciales del sistema de autenticación y publicación.
Funcionalidades pendientes o en progreso:
Validación exhaustiva de las funcionalidades: Aunque funcionan, no se realizaron pruebas avanzadas por falta de tiempo.
Ajustes finales en la integración del chat con el backend (pendiente para el próximo sprint).
Mejoras en la experiencia de usuario relacionadas con el backend (como manejo de errores más claros).
Feedback recibido y adaptaciones:
Comentarios positivos: La autenticación mediante RUT fue bien recibida por su enfoque en seguridad y simplicidad.
Sugerencias: Mejorar los mensajes de error y optimizar la velocidad de carga de las páginas al conectar con el backend.
Adaptaciones: Decidimos priorizar estas mejoras en un posible Sprint 4 para garantizar un producto más completo.
Próximos pasos:
Realizar pruebas completas de todas las funcionalidades backend en un posible próximo sprint.
Retrospective
Lo que hicimos bien:
Logramos implementar el backend, incluyendo la autenticación mediante RUT y la publicación de productos.
La comunicación y el trabajo en equipo siguieron siendo efectivos, incluso bajo presión.
A pesar del tiempo limitado, cumplimos con los objetivos más importantes del sprint.
Lo que podemos mejorar:
Gestión del tiempo: Subestimamos la complejidad de ciertas tareas, lo que nos dejó con funcionalidades sin pruebas completas.
Organización de tareas técnicas: Necesitamos más planificación para integrar correctamente frontend y backend desde etapas tempranas.
Pruebas exhaustivas: Faltó dedicar tiempo suficiente a pruebas avanzadas para garantizar la estabilidad del sistema.
Próximos pasos:
Planificar un Sprint 4 para completar las pruebas faltantes, optimizar el rendimiento y finalizar el chat.
Documentar mejor el código backend para facilitar futuras mejoras y correcciones.
Evaluar el feedback recibido y priorizar las mejoras que ofrezcan mayor impacto para los usuarios finales.